## BACKLOG
BACKLOG DO PRODUTO — Todas as Ondas até o MVP
Produto: |  |  | RunAI |  | Equipe: |  | Gabriel Dilly e Vitor Zanella
Instrução: decomponha TODAS as ondas do Sequenciador nesta planilha. Onda 1 → Issues criadas no GitHub (coluna H com o número). Demais ondas → Issue # fica com '--' até a onda ser ativada. Commite este arquivo como BACKLOG.xlsx na raiz do repositório.
ID | Onda | F-Origem | Tipo | Descrição da Tarefa | Estimativa | Responsável | Issue #
T01 | Onda 1 | F18 | Backend | Integrar API de previsão do tempo (ex: OpenWeather) | M | Gabriel | #1
T02 | Onda 1 | F18 | Frontend | Criar componente de previsão do tempo na tela de treinos | M | Vitor | #2
T03 | Onda 1 | F18 | Frontend | Lógica para sugerir/filtrar horários com base no clima | M | Vitor | #3
T04 | Onda 1 | F01 | Backend | Criar algoritmo de recomendação de treino (histórico/condicionamento) | G | Gabriel | #4
T04a | Onda 1 | F01 | Backend | Modelagem do BD para histórico e condicionamento físico | M | Gabriel | #5
T04b | Onda 1 | F01 | Backend | Lógica de cálculo de progressão de carga e volume de treino | M | Gabriel | #6
T05 | Onda 1 | F01 | Frontend | Tela para exibição e aceitação do treino dinâmico sugerido | M | Gabriel | #7
T06 | Onda 1 | F01 | Frontend | Fluxo de feedback pós-treino (para retroalimentar o algoritmo) | M | Vitor | #8
T07 | Onda 1 | F20 | Backend | Criar endpoint REST para salvar preferências de dias da semana | P | Vitor | #9
T08 | Onda 1 | F20 | Frontend | Criar formulário/UI de seleção de dias e horários preferidos | M | Vitor | #10
T09 | Onda 1 | F20 | Frontend | Integrar envio do formulário de preferências com o backend | P | Vitor | #11
T10 | Onda 2 | F11 | Backend | Criar endpoint para agregar dados de evolução (distância, pace) | M | [resp] | --
T11 | Onda 2 | F11 | Frontend | Desenvolver gráficos de evolução pessoal na tela de perfil | M | [resp] | --
T12 | Onda 2 | F05 | Frontend | Criar dicionário/modal de glossário interativo para termos técnicos | M | [resp] | --
T13 | Onda 2 | F05 | Backend | Estruturar e popular tabela de termos e descrições no banco | P | [resp] | --
T14 | Onda 2 | F06 | Backend | Implementar job de verificação de sinais de over training | M | [resp] | --
T15 | Onda 2 | F06 | DevOps | Configurar serviço de push notification para alertas de saúde | M | [resp] | --
T16 | Onda 3 | F12 | Backend | Configurar autenticação OAuth com a API do Strava | M | [resp] | --
T17 | Onda 3 | F12 | Backend | Implementar rotina de sincronização de atividades (Strava -> App) | G | [resp] | --
T17a | Onda 3 | F12 | Backend | Endpoint de Webhook para receber novas atividades do Strava | M | [resp] | --
T17b | Onda 3 | F12 | Backend | Conversão e padronização dos dados do Strava para o BD local | M | [resp] | --
T18 | Onda 3 | F12 | Frontend | Botão e fluxo de autorização de importação via Strava na UI | M | [resp] | --
T19 | Onda 3 | F13 | Frontend | Criar interface para configurar alarmes/lembretes de descanso | M | [resp] | --
T20 | Onda 3 | F13 | Backend | Salvar preferências do usuário para lembretes de descanso | P | [resp] | --
↓ Adicione linhas conforme necessário — siga o padrão de ID (T15, T16, …)
LEGENDA DE CORES
Onda 1 — Issues criadas no GitHub (coluna Issue # preenchida)
Onda 2 — Issue # = '--' até a onda ser ativada
Onda 3+ — Issue # = '--' até a onda ser ativada
REFERÊNCIA RÁPIDA DE CAMPOS
Tipo | Backend / Frontend / Design / DevOps / Outro — define a label da Issue no GitHub.
Estimativa | P = até 2 h ¦ M = 2–6 h ¦ G = > 6 h (deve ser subdividida antes de entrar no Kanban; registrar como 'G→div').
Issue # | Número da Issue criada no GitHub (ex.: #1, #2). Preencher após criar a Issue. Tarefas de Onda 2+ ficam com '--' até a onda ser ativada.

## INSTRUÇÕES
Como preencher o BACKLOG.xlsx
PASSO 1 — Fonte | Abra o board do Miro. Consulte o Sequenciador para identificar TODAS as ondas e suas funcionalidades (F01, F02, …).
PASSO 2 — Decomposição | Para cada funcionalidade de cada onda, liste as tarefas concretas de implementação. Mínimo: 3 tarefas por funcionalidade da Onda 1. Demais ondas: decomponha com o melhor detalhe possível neste momento.
PASSO 3 — Campos | Preencha todos os campos: ID único (T01, T02…), Onda, F-Origem, Tipo, Descrição da Tarefa, Estimativa e Responsável.
PASSO 4 — Tarefas G | Toda tarefa estimada como G deve ser subdividida antes de entrar no Kanban. Registre a tarefa G como 'G→div' e crie sublinhas com IDs T05a, T05b etc.
PASSO 5 — Commit 1 | Salve o arquivo como BACKLOG.xlsx e commite na RAIZ do repositório GitHub. Neste momento, a coluna Issue # deve conter '--' em todas as linhas.
PASSO 6 — Issues (Onda 1) | Para cada tarefa da Onda 1, crie uma Issue no GitHub com título [T01] Descrição. Anote o número da Issue (ex.: #1) na coluna 'Issue #' desta planilha.
PASSO 7 — Commit 2 | Após preencher a coluna Issue # da Onda 1, commite novamente o BACKLOG.xlsx com a mensagem 'Atualiza BACKLOG.xlsx — Issue # da Onda 1 preenchidos'. Este segundo commit garante a rastreabilidade entre planilha e Kanban.
PASSO 8 — Issues (demais ondas) | Tarefas de Onda 2 e 3+ mantêm Issue # = '--' até a onda ser ativada no desenvolvimento. Ao iniciar cada onda, crie as Issues e atualize a planilha.
RASTREABILIDADE | A coluna 'Issue #' é o elo entre esta planilha e o Kanban. O professor verificará se cada Issue do board tem uma linha correspondente no BACKLOG.xlsx com o número preenchido.